## Cronograma 2026
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS - 2026
AVTIVIDAD | ACCIONES | PLAZOS PREVISTOS
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2027-01-01
1era. ETAPA: Planificación Interna y Socialización de documentos en materia de Rendición de Cuentas Institucional
Actividad Preparatoria | Verificar conformación del CRCC / Resolución vigente Año 2025 | X
| Socialización Resolución "Que aprueba el PRCC - 2026 " |  | X
| Socialización Decreto N° 2991/2019 |  | X
| Socialización Resolución N° 03/2026 |  | X
2da. ETAPA: Elaboración del Plan de Rendición de Cuentas
Actividad Estratégica | 1ra. Reunión del Comité de Rendición de Cuentas |  | X
| Identificación de áreas misionales, estratégicas y de apoyo |  | X
| Elaboración y aprobación del Plan y Cronograma |  | X
| Socialización del Plan y Cronograma de Actividades |  | X
3era. ETAPA: Elaboración y publicación de Informes, Memoria Anual e indicadores
Informes Parciales y Final | Recopilación de datos e informes UTGS |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| Consolidación para aprobación del CRCC UTGS |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| Publicación de informes |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| Remisión de nota a la CGR |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| Socialización interna |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
4ta. ETAPA: Consolidación, presentación, evaluación y análisis de la RDCC
Memoria Anual | Consolidación, elaboración y publicación | [12 empty] | X
Matriz de Indicadores | Socialización interna y externa | [12 empty] | X
Evaluación y valoración | Del resultado consolidado de la RRCC de la Unidad Técnica del Gabinete Social. | [12 empty] | X