PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS

AL CIUDADANO

Unidad Técnica del Gabinete Social

Presidencia de la República

Ejercicio Fiscal 2026

Asunción – Paraguay

ÍNDICE

| 1. | Introducción | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objeto | 4 |
| 3. | Misión y Visión | 4 |
| 4. | Reseña Normativa Institucional | 5 |
| 5. | Marco Legal de Transparencia y Rendición de Cuentas | 6 |
| 6. | Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano | 8 |

6.1. Conformación del Comité de Rendición de Cuentas de la Unidad Técnica del Gabinete social

6.2. Funciones del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Unidad Técnica del Gabinete Social

6.3. Ejecución del Plan y Estrategia Comunicacional de Rendición de Cuentas al Ciudadano

6.4. Cronograma de actividades

- Introducción.

El presente Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano se constituye en un documento orientado a lograr el objetivo de alinear las acciones que propicien y promuevan los mecanismos adecuados para la rendición de cuentas, a fin de garantizar la participación ciudadana, permitiendo el diálogo y la información conjugada a favor de involucrar a la ciudadanía en los procesos articulados por la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República.

Este documento tiene como fundamentos legales las normas vigentes relativas a la transparencia, la lucha contra la corrupción y el acceso a la información pública, así como los lineamientos plasmados en el Decreto N°2991/19 y el Decreto N° 357, de fecha 15 de setiembre de 2023.

Como órgano técnico y operativo, responsable de la dirección, administración, ejecución, coordinación y supervisión de las actividades derivadas y dictadas por el Equipo Ejecutivo del Gabinete Social, la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República ha basado su esfuerzo en instalar una administración pública transparente, que proporcione información de calidad, eficiente, eficaz, y efectiva, utilizando la tecnología con propuestas que generen el valor público esperado.

La Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República promueve constantemente el desarrollo de acciones innovadoras que permiten a la ciudadanía disponer de información, en formato de datos abiertos, respecto a sus fines misionales, orientados hacia la articulación y coordinación de las políticas sociales, con énfasis en la población más vulnerable.

La Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, propone procesos que permitan la continua rendición de cuentas y que propicien espacios de participación ciudadana; para lo cual, establecerá mecanismos que permitan la interacción ciudadana proporcionando información mediante diversos medios de comunicación, y bajo principios de uso de lenguaje claro, comprensible y que responda a las expectativas e intereses de la ciudadanía.

- Objeto

Mediante el Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano, la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, busca fomentar y propiciar la transparencia e integridad con la ciudadanía mediante el fortalecimiento, socialización e implementación de las políticas en materia de rendición de cuentas, que se desarrollarán a partir del cumplimiento de metas plasmadas en el presente Plan.

La rendición de cuentas se constituye en una herramienta favorable para la promoción de la participación ciudadana, para la mejora de la gestión pública, para el control social y la prevención de la corrupción.

- Misión y Visión.

Mediante la Resolución UTGS N° 38/2025, se dispone la actualización de la Misión, Visión, Principios y Valores de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, en el marco de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), la cual cita:

- Misión:

"Somos la instancia que impulsa y coordina las políticas públicas implementadas por las instituciones del Gabinete Social, orientadas al desarrollo social del país, colocando a las personas en el centro de nuestras acciones".

- Visión:

“Ser una instancia de coordinación reconocida a nivel nacional e internacional por su liderazgo y excelencia en la gestión, contribuyendo de manera efectiva a la implementación de políticas que promuevan el desarrollo social sostenible".

- Marco Normativo Institucional.

El Gabinete Social fue creado en septiembre del año 2003 en virtud de la voluntad del Gobierno Nacional de contar con una instancia de coordinación del más alto nivel, encargada de articular con las Instituciones Públicas aquellos programas dispuestos en el área social para su eficiente y eficaz gestión. Desde entonces, funciona como órgano coordinador de las políticas sociales de Gobierno.

El Gabinete Social es un colegiado de Ministerios e Instituciones Públicas, siendo la instancia rectora, normativa y articuladora de las políticas sociales. Las instituciones que forman parte del mismo, son responsables de ejecutar políticas públicas que garantizan derechos a la ciudadanía y contribuyen al desarrollo socioeconómico del país, mediante la definición de la agenda social, estableciendo las prioridades en materia de desarrollo y protección social. Está liderado por el Excmo. Sr. Presidente de la República, Santiago Peña Palacios.

El Gabinete Social se organiza internamente a través de un Coordinador General y Jefe del Gabinete Social, ejercido por el Ministro de Desarrollo Social, cuenta con un Equipo Ejecutivo, así como con una Unidad Técnica.

La Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República fue creada en el año 2009, se constituye en el órgano técnico y operativo, responsable de la dirección, administración, ejecución, coordinación y supervisión de las actividades derivadas y dictadas del Gabinete Social.

Está a cargo de una Dirección Ejecutiva, responsable de la gestión institucional, que impulsa la cultura de la mejora continua, la eficacia y eficiencia, promoviendo la excelencia en la atención y prestación de servicios de la Unidad.

Actualmente, a nivel orgánico estructural, el Gabinete Social, así como la Unidad Técnica (UTGS), se regulan por el Decreto N°357, de fecha 15 de setiembre de 2023.

El Gabinete Social, define la agenda social del país, estableciendo las prioridades en materia de desarrollo social y combate a la pobreza y la pobreza extrema. Es el encargado de mantener en comunicación y coordinación a las instituciones del gobierno para concretar una visión y acción articulada para que las políticas sociales, mejoren la calidad y las condiciones de vida de toda la ciudadanía.

Cabe mencionar que, con la declaración de interés nacional y la disposición de implementación del Sistema de Protección Social del Paraguay, a través del Decreto N°4775/2021, la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, es responsable de llevar adelante las acciones tendientes a cumplir con dicho objetivo. En tal sentido, la institución ha avanzado en sus acciones mediante actividades de articulación multisectorial, como ser a través de la gestión de convocatorias, instalando las Mesas de Protección Social a nivel nacional y subnacional, impulsando la firma de convenios interinstitucionales con distritos para la implementación del Sistema de Protección Social, elaborando los Planes de Acción Territorial, entre otros.

Así también, en virtud del Decreto N°804, de fecha 06 de diciembre de 2023, “Por el cual se reestructura el Sistema Integrado de Información Social (SIIS) para la adecuada implementación de los programas y proyectos sociales”, la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República (UTGS), es el órgano encargado del diseño, administración e implementación y fortalecimiento del Sistema Integrado de Información Social (SIIS)”.

La Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, trabaja en articular y coordinar la Agenda y la Política Social del Gobierno Nacional, definida en el ámbito del Gabinete Social.

- Marco Legal de Transparencia y Rendición de Cuentas.

En este punto, se desarrolla el marco normativo concerniente a la Transparencia y Rendición de Cuentas al Ciudadano.

- Constitución de la República del Paraguay, del 20 de junio de 1992.

- Convención Interamericana contra la Corrupción.

- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

- Ley N° 1535/1999 "De Administración Financiera del Estado".

- Ley Nº 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”.

- Ley N°7389/2024 “Que establece el Régimen Nacional de Integridad Pública, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”.

- Ley N° 5189/2014 "Que Establece la Obligatoriedad de la Provisión de Informaciones en el Uso de los Recursos Públicos sobre Remuneraciones y otras Retribuciones asignadas al Servidor Público de la República del Paraguay".

- Ley N° 5282/2014 "De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental".

- Decreto N° 962/2008 "Por el cual se modifica el Título VII del decreto No. 8.127 del 30 de marzo del 2000 “por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley No 1.535/1999 De Administración Financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)".

- Decreto N° 4900/2016 "Por el cual se aprueba el Plan Nacional de Prevención de la Corrupción".

- Decreto 2991/2019 “Por el cual se aprueba el «Manual de rendición de cuentas al ciudadano», se lo declara de interés nacional y se dispone su aplicación obligatoria en las instituciones del Poder Ejecutivo”.

- Decreto N° 4458/2021 “Por el cual se dispone la implementación del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI 2021-2025), correspondiente al periodo fiscal comprendido entre los Ejercicios 2021 - 2025”.

- Resolución CGR N° 1306/2024, “Por la cual se aprueba el Reglamento de la Ley N° 7389/2024  “Que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción de la República del Paraguay”.

- Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano.

En el marco del Decreto Nº 2991, de fecha 6 de  diciembre  de  2019,  "Por el cual se aprueba el Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, se lo declara de interés y se dispone su aplicación obligatoria en las instituciones del Poder Ejecutivo”, la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, a través del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano y en coordinación con la Unidad de Anticorrupción e Integridad (AEI), rinde cuentas a la ciudadanía respecto a su gestión de manera sencilla, clara, transparente, continua y permanente.

  - Conformación del Comité de Rendición de Cuentas de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República.

En este contexto, el Comité de Rendición de Cuentas de la Unidad Técnica del Gabinete Social, se conforma mediante Resolución UTGS/DE N° 03/2026, y queda integrado por las siguientes dependencias institucionales:

a) Unidad de Anticorrupción e Integridad (Coordinadora)

b) Secretaría General

c) Asesoría Jurídica

d) Auditoría Interna

e) Coordinación de Administración y Finanzas

f) Coordinación y Articulación Interinstitucional

g) Coordinación de Información Social

h) Encargada/o de Despacho del Área de Planificación Estratégica de Protección Social.

  - Funciones del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República.

En el marco de sus funciones, y conforme lo establece el artículo 2° de la Resolución UTGS/DE N° 03/2026 mencionada precedentemente, el Comité de Rendición de Cuentas de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, tiene como función principal el diseño, elaboración de la propuesta, monitoreo y evaluación del “Plan Anual de Rendición de Cuentas” para cada Ejercicio Fiscal, mediante el cual se definen las actividades y cronogramas para la efectiva rendición de cuentas. Asimismo, impulsa y ejecuta los procesos en torno a la elaboración de los informes parciales e informe final, para presentación y posterior aprobación de la Máxima Autoridad Institucional. Entre otros, podemos citar también las siguientes funciones:

- Impulsar, coordinar y dar seguimiento a las acciones y actividades definidas en el Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano.

- Recabar toda la información que sea necesaria, provenientes de las áreas institucionales, en virtud de la elaboración de los informes periódicos trimestrales.

- Articular acciones, en coordinación con la Unidad de Anticorrupción e Integridad, para evidenciar la transparencia institucional, a través de ejercicios comunicacionales.

- Identificar las áreas de acción institucional que constituyen prioridades para la Rendición de Cuentas de cada Ejercicio Fiscal.

- Incorporar mecanismos, herramientas y espacios para la Rendición de Cuentas al Ciudadano como proceso dinámico, permanente, interactivo y continuo.

- Ofrecer a la ciudadanía datos e información en tiempo y forma para facilitar el rol de contralor social.

En el contexto del diseño para su elaboración, los lineamientos del Plan se rigen conforme a capacidades y procedimientos que se relacionan con la Misión, Visión y Valores de la Unidad Técnica, por tanto conlleva una articulación interna efectiva y eficiente en virtud de la responsabilidad conjunta institucional para la provisión de informaciones veraces y precisas.

  - Ejecución del Plan y Estrategia Comunicacional de Rendición de Cuentas al Ciudadano.

Para el presente año 2026, en lo referente a la Rendición de Cuentas al Ciudadano y la ejecución del presente Plan Anual, se priorizarán las áreas de acción y metas institucionales que garanticen, tanto los objetivos misionales, así como los de transparencia.

Conforme disposiciones del Manual de Rendición de Cuentas del Ciudadano, el Comité de Rendición de Cuentas pondrá a conocimiento de la ciudadanía las documentaciones, en formato abierto y PDF, con miras a la promoción de la transparencia en el sector público y el correcto uso de los recursos públicos a través de los siguientes instrumentos:

- Informes Parciales: Realizados de manera trimestral, conforme al siguiente cronograma:

- Primer Informe Parcial: ENERO - FEBRERO – MARZO

- Segundo Informe Parcial: ABRIL - MAYO – JUNIO

- Tercer Informe Parcial: JULIO - AGOSTO – SEPTIEMBRE

- Informe Final: Abarca desde el mes de ENERO A DICIEMBRE de cada Ejercicio Fiscal, y comprende las acciones realizadas en el marco del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano 2026, plasmadas en los informes parciales.

- Memoria Anual: Se constituye en el desarrollo de una síntesis de todas las acciones y de los insumos recogidos durante el año en el marco de las acciones consideradas prioritarias para la rendición de cuentas; deberá estar disponible al público al inicio del siguiente periodo fiscal.

- Matriz de Indicadores: Es una herramienta de planificación y monitoreo, que vincula los objetivos, las acciones, los insumos y los resultados esperados y/ o medios de verificación; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores.

En el marco de la estrategia comunicacional, el Comité de Rendición de Cuentas contempla acciones de difusión para el acceso a la información pública institucional con miras a la promoción de la participación ciudadana.

En tal sentido, la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República pone a disposición de la ciudadanía plataformas tecnológicas que facilitan el acceso a la información pública propiciando la participación ciudadana. Entre ellas cabe mencionar al Portal de Denuncias Ciudadanas, el Portal Unificado de Información Pública, así como las distintas botoneras dispuestas en la Página Web Institucional en el marco de la rendición de cuentas. Asimismo, se encuentra a disposición el buzón de sugerencias institucional.

  - Cronograma de Actividades

La elaboración del Cronograma de Actividades para el cumplimiento del Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano consta de 4 (cuatro) etapas, y está diseñada en base a una priorización temática, a los objetivos y a los lineamientos del Decreto N° 2991/2019. Se anexa al presente plan el cronograma de actividadaes.