## FEBRERO 2025- TRANSPARENCIA
ANEXO I Memorándum CAI N° 023/2026
Descripción de las acciones en el marco del Sistema de Protección Social |  | Meta Anual 2026 | Grado de ejecución de las metas | Informe de avances con resultados obtenidos (a la fecha)
AE 1.1 Facilitación de la coordinación y articulación interinstitucional en el marco del Sistema de Protección Social. | Porcentaje de avances de la matriz de planificación del SPS actualizadas | 100 | 100% | La Matriz de Planificación Estratégica del SPS periodo 2024–2028 se encuentra actualizada y fue aprobada en sesión del Gabinete Social el 11 de noviembre de 2025, y formalizada por Resolución GS-MDS N°039/2025.-
| Número de Mesas de Protección Social instaladas | 42 | 34 | En el marco de la ampliación del SPS a 16 nuevos Distritos para 2026, se han instalado ocho (8) Mesas de Protección Social (MPS) en el mes de febrero, totalizando a la fecha treinta y cuatro (34) MPS.
| Número de Planes de Acción Territorial elaborados | 42 | 30 | Se elaboraron cuatro (4) Planes de Acción Territorial (PAT) en el mes de febrero, totalizando a la fecha treinta treinta (30) PATs elaborados.
| Porcentaje de avances de la implementación de los Planes de Acción territorial | 65 | 69% | La implementación de los PAT (entre acciones finalizadas y en proceso), se encuentra en un 69% de avance.
AE1.2 Acompañamiento técnico a las instituciones vinculadas al desarrollo social. | Número de reuniones técnicas de coordinación a nivel central y territorial | 100 | 33 | Durante el mes de febrero se realizaron siete (7) reuniones de articulación a nivel Central y veintidós (22) reuniones a nivel territorial, se totalizan de enero a febrero treinta y tres (33) reuniones en el marco del fortalecimiento de las acciones del Sistema de Protección Social.
AE 1.4 Metodología y mecanismos actualizados del Sistema de Protección Social. | Número de instrumentos metodológicos, técnicos y normativas aprobadas | 42 | 34 | A la fecha, se han formalizado Convenios de Cooperación entre el Gabinete Social, las Gobernaciones Departamentales y 34 Municipios priorizados. De este total, ocho (8) han sido suscriptos durante el mes de febrero.