## Seguimiento - Componente 1
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIONES
Publicar información institucional básica (misión, visión, Principios y Valores Éticos) | 100% de las secciones publicadas y actualizadas | CUMPLIDO | https://gabinetesocial.gov.py/mision-y-vision/ |  | 100% | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Capacitar al plantel en la Ley N° 5189/2014 "Que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay” | Capacitaciones realizadas | EN PROCESO | https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2026/ |  | N/A | Las capacitaciones fueron programadas para el mes de mayo
Capacitar al plantel en la Ley N° 5282/2014 "De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental" | Capacitaciones realizadas | EN PROCESO | https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2026/ |  | N/A | Las capacitaciones fueron programadas para el mes de mayo
Publicar datos en formato reutilizable | 12 archivos publicados en sección específica | EN PROCESO | https://gabinetesocial.gov.py/formatos-editables/ |  | 67% | La meta es tener 12 archivos editables al de 31.12.26
Cumplimiento de la Ley N° 5189/2024 | Cumplimiento del Art. 7° | CUMPLIDO | https://gabinetesocial.gov.py/resumen-total-de-los-ingresos-de-cada-uno-de-los-funcionarios/ |  | 100% | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cumplir con efectividad las disposiciones de la Ley N° 5.189/2014 | Cumplimiento acabado del Art.3 | CUMPLIDO | https://gabinetesocial.gov.py/ley-5189/ |  | 100% | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cumplimiento de la Ley N°5282/2014 | Cumplimiento acabado del Art. 8° | CUMPLIDO | https://gabinetesocial.gov.py/ley-5282/ |  | 100% | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Yeny Speranza
C. I. N°: 4.565.413
Fecha: 18/05/26

## Seguimiento - Componente 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIONES
Habilitación de buzón de quejas y sugerencias o recepción de las mismas por mesa de entrada institucional o por correo electrónico | Cantidad de quejas y sugerencias recibidas | CUMPLIDO | https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2026/ |  | 100% | El Buzón de quejas y sugerencias se halla disponible en la Secretaría de la Institución en un lugar visible y accesible, además se informa que no se han recibido quejas ni sugerencias al momento del corte del presente informe a través de los distintos medios habilitados para el efecto.
Elaboración del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano | Plan Anual elaborado y aprobado por acto administrativo | CUMPLIDO | https://gabinetesocial.gov.py/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano-decreto-n-2991-19/ |  | 100% | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Elaboración de informes trimestrales y anuales sobre RCC | Informes trimestrales y anuales aprobados por acto administrativo | CUMPLIDO | https://gabinetesocial.gov.py/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano-decreto-n-2991-19/ |  | 100% | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Realización de audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia realizada | EN PROCESO | https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2026/ |  | N/A | Actividad prevista para el mes de diciembre/2026
Gestión de denuncias recibidas, por los medios habilitados | Cantidad de denuncias recibidas | CUMPLIDO | N/A |  | N/A | Hasta el corte para este primer informe, la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, no ha recibido ninguna denuncia por los medios habilitados para el efecto.
Publicación de las distintas actividades de la institución relacionadas al fortalecimiento de la integridad, transparencia y anticorrupción. | Cantidad de Publicaciones a través de canales oficiales de la institución | CUMPLIDO | https://gabinetesocial.gov.py/ |  | 100% | La Página Web Institucional es utilizada de manera regular como medio para dar publicidad y garantizar la transparencia de las gestiones realizadas.
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Yeny Speranza
C. I. N°: 4.565.413
Fecha: 18/05/26

## Seguimiento - Componente 3
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN COMPROMETER LA INTEGRIDAD PÚBLICA.-
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIONES
Llenado de Matriz de Riesgos que puedan comprometer a la integridad pública | Cantidad de riesgos identificados | CUMPLIDO | https://gabinetesocial.gov.py/wp-content/uploads/2026/02/Res.-UTGS-DE-140-Formatos-IyER.pdf |  | 100% | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Evaluación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían tener | Cantidad de riesgos identificados con la probabilidad de ocurrencia e impacto | CUMPLIDO | https://gabinetesocial.gov.py/wp-content/uploads/2026/02/Res.-UTGS-DE-140-Formatos-IyER.pdf |  | 100% | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Identificación de las acciones preventivas y/o correctivas | Cantidad de riesgos identificados | CUMPLIDO | https://gabinetesocial.gov.py/wp-content/uploads/2026/02/Res.-UTGS-DE-140-Formatos-IyER.pdf |  | 100% | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Elaboración de Matriz de medición de riesgos | Matriz elaborada y socializada con la medición de la eficacia de las medidas correctivas y/o preventivas de los riesgos identificados | CUMPLIDO | https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2026/ |  | 100% | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Llenado de la de Matriz de medición de riesgos | Matriz de medición de la eficacia de las medidas correctivas y/o preventivas de los riesgos identificados debidamente llenada | EN PROCESO | https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2026/ |  | N/A | Actividad programada para Diciembre del presente ejercicio fiscal
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Yeny Speranza
C. I. N°: 4.565.413
Fecha: 18/05/26

## Seguimiento - Componente 4
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIONES
Capacitación sobre valores y principios éticos, incluidos en el Código de Ética | Capacitación realizada | CUMPLIDO | https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2026/ |  | 100% | Se llevó a cabo una jornada de inducción sobre Misión, Visión, Principios y Valores Éticos de la institución a través de un correo masivo a todos los funcionarios de la UTGS.
Difusión de los principios y valores éticos institucionales | Principios y valores éticos difundidos | CUMPLIDO | https://gabinetesocial.gov.py/wp-content/uploads/2026/02/Resolucion-UTGS-DE-N%C2%B0-74-2025-por-la-cual-se-aprueba-el-Codigo-de-Etica-version-6.0.pdf |  | 100% | Se llevó a cabo una jornada de inducción sobre Misión, Visión, Principios y Valores Éticos de la institución a través de un correo masivo a todos los funcionarios de la UTGS.
Instar la promoción de las políticas para el fortalecimiento de la ética pública en la institución. | Acciones promovidas para el fortalecimiento de la ética pública | CUMPLIDO |  |  | 100% | La institución cuenta con un Código de Ética socializado y disponible al Público en general, se desarrollan actividades frecuentes de manera a fortalecer la conducta ética de todos los funcionarios de todos los niveles.
Socialización de la Ley N° 7389/2024 | Socializaciones realizadas | EN PROCESO | https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2026/ |  | N/A | Actividad prevista para el mes de Diciembre del presente ejercicio fiscal.-
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Yeny Speranza
C. I. N°: 4.565.413
Fecha: 18/05/26

## Seguimiento - Componente 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES EN INTEGRIDAD
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIONES
"Reconocimiento Anual a la Integridad" Reconocimiento anual destinado a visibilizar y premiar a los/as servidores/as públicos/as y equipos de trabajo que demuestren una conducta ética ejemplar, buenas prácticas de transparencia y compromiso con la función pública. | • Conducta ética y ejemplaridad personal Cumplimiento permanente de normas, principios y valores de la función pública. •Impacto positivo en el clima organizacional Fomento de relaciones respetuosas, trabajo en equipo y promoción de un ambiente laboral íntegro. •Puntualidad y cumplimiento de plazos Asistencia regular y oportuna a reuniones, actividades y funciones. Entrega de informes, proyectos y gestiones dentro de los plazos establecidos. Confiabilidad en el respeto de horarios y compromisos institucionales. Asistencia regular al lugar de trabajo (cumplimiento de los horarios establecidos). | EN PROCESO | https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2026/ |  | N/A | Actividad prevista para el mes de dicimebre de 2026
"Minuto Ético" Definición y propósito: El "Minuto Ético" es una actividad breve y periódica insertada al inicio o final de las reuniones de trabajo institucionales, diseñada para: Fomentar una cultura de integridad y ética mediante reflexiones prácticas, cotidianas y aplicables al quehacer institucional, alineada con la Ley N° 7389/24 y los valores institucionales. | Frecuencia de implementación | CUMPLIDO | https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2026/ |  | 100%
"Revisión Participativa del Código de Ética" Definición y propósito: La institución debe asegurar que los valores y principios Éticos sean revisados periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados. Fomentar una cultura de integridad y ética mediante el involucramiento de todos los/as servidores/as públicos/as de la institución, asumiendo formas concretas de actuación, de acuerdo con las funciones y responsabilidades específicas que el área cumple en el desempeño de su función. | Código de Ética Revisado y Actualizado | EN PROCESO | https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2026/ |  | N/A | Actividad prevista para el mes de agosto de 2026
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Yeny Speranza
C. I. N°: 4.565.413
Fecha: 18/05/26